План работы

по реализации деятельности районной опытно-экспериментальной площадки

на базе ГБДОУ детский сад № 4 Кронштадтского района Санкт-Петербурга

на 2013-2014 учебный год

Тема:  «Совместное образование здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья в группах различной направленности»

| № | Наименование | Срок проведения | Целевая аудитория | Ответственный организатор | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация и планирование деятельности районной ОЭР на 2013-2014 учебный год |  |  |  |  |
| 1.1 | Мини-совещание «Составление плана работы на учебный год и по взаимодействию с другими учреждениями в рамках реализации проекта ОЭР» | Август 2013 | Рабочая группа | Методист |  |
| 1.2 | Заседание рабочей группы «Обсуждение обобщающего этапа и утверждение плана по инновационной деятельности в ГБДОУ на 2013-2014 учебный год» | Сентябрь 2013 | Рабочая группа | Методист |  |
| 1.3 | Анкетирование педагогов с целью выявления особенностей работы по интеграции детей с ОВЗ, используемых технологий, возникающих при этом положительных моментов в разных возрастных группах ГБДОУ. | Октябрь 2013 | Педагоги ГБДОУ | Рабочая группа |  |
| 1.4 | Итоговые педагогические исследования в рамках мониторинга работы районной ОЭП | Апрель- май 2014 | Педагоги ГБДОУ | Рабочая группа |  |
| 2 | Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов (теоретический и практический аспекты) |  |  |  |  |
| 2.1 | Индивидуальные консультации (информирование педагогов ГБДОУ о новых нормативных регламентирующих документах по теме ОЭР, профилактика затруднений в реализации плана ОЭР | В течение года по запросу | Педагоги ГБДОУ | Методист |  |
| 2.2 | Годовой семинар - практикум «Развивающая среда современного ГБДОУ» | Сентябрь 2013 – апрель 2014 | Педагоги ГБДОУ | Руководитель площадки ОЭР |  |
| 2.3 | Городской семинар «Медико-психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в рамках инклюзивного образования» | Октябрь 2013 | Педагоги, участвующие в осуществлении плана ОЭР | Руководитель площадки ОЭР, методист |  |
| 2.4 | Круглый стол «Анализ имеющихся инновационных продуктов по использованию современных образовательных технологий деятельностного типа в группах ГБДОУ» | Апрель 2014 | Рабочая группа | Методист |  |
| 2.5 | Семинар-практикум «Взаимодействие взрослых и детей в условиях инклюзивного образования» | Сентябрь, ноябрь 2013, январь, март 2014 | Педагоги вновь включенные в ОЭР | Педагог-психолог, учитель-дефектолог |  |
| 2.6 | Мастер-класс по использованию интерактивных технологий mimio | Декабрь 2013 Апрель 2014 | Педагоги района | Смирнова Н.А. Проводникова М.А. |  |
| 2.7 | Участие в районных педчтениях | 2014 | Педагоги ГБДОУ | Ст. воспитатель |  |
| 2.8 | КПК для педагогов по теме ОЭР и ИКТ | В течение года | Педагоги ГБДОУ | Заведующий |  |
| 3 | Взаимодействие с семьей |  |  |  |  |
| 3.1 | Анкетирование родителей воспитанников «Интеграция ЗА и ПРОТИВ», сравнение результатов. | Октябрь 2013 | Педагоги, семьи воспитанников ГБДОУ | Рабочая группа |  |
| 3.2 | Игровой тренинг по организации совместной деятельности детей и семьи в системе социальных отношений с учетом игровых предпочтений детей с ОВЗ и нормально развивающихся «Играть вместе интересно » | Февраль 2014 | Педагоги, семьи воспитанников ГБДОУ | Руководитель ОЭР, педагог-психолог, учитель-логопед |  |
| 4 | Обеспечение взаимодействия с социумом |  |  |  |  |
| 4.1 | Организация сетевого взаимодействия и сотрудничества с другими учреждениями: заключение договора о сотрудничестве с Образовательным центром ИНТОКС | Сентябрь 2013 | Рабочая группа | Руководитель площадки ОЭР |  |
| 4.2 | Выпуск электронной газеты ГБДОУ «У СОЛНЫШКА в гостях» | 1 раз в квартал | Педагоги, семьи ГБДОУ | Методист |  |
| 5 | Обобщение опыта |  |  |  |  |
| 5.1 | Подготовка игровых проектов для публикации в сборник | В течение года | Педагоги ГБДОУ | Методист |  |
| 5.2 | Подготовка проектов для участия в конкурсе инновационных продуктов ОУ 2014 | В течение года | Педагоги ГБДОУ | Методист |  |
| 5.3 | Анализ деятельности по теме ОЭР, обобщение практического опыта, подготовка продукта деятельности | Май 2014 | Рабочая группа | Руководитель ОЭР, заведующий, методист |  |